АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С А Р А Т О В С К О Й    О Б Л А С Т И

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2024 г. № 587

р.п.  Екатериновка

Об утверждении плана инвестиционного развития Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и более полного и эффективного использования материального, производственного, кадрового потенциала района, руководствуясь Уставом Екатериновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План инвестиционного развития Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025-2026 годы  (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района в сети "Интернет.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

муниципального района							С.Б. Зязин

Приложение

к постановлению администрации

Екатериновского муниципального района

Саратовской области № 587 от 25.09.2024 г.

План инвестиционного развития Екатериновского муниципального района на 2025-2026 годы

Индивидуальный план инвестиционного развития территории Екатериновского муниципального района (далее - Индивидуальный план) формируется на основании информации «Инвестиционного профиля муниципального образования», в котором отражены характеристика  инвестиционного потенциала, ресурсная база, ведущие предприятия, специализация территории, реализуемые инвестиционные проекты, результаты  опросов  представителей бизнеса и населения, а также  определены инвестиционные ниши и бизнес-идеи для реализации новых инвестиционных проектов.

Индивидуальный план представляет собой:

- динамика / целевые ориентиры привлечения инвестиций,

- этапы и показатели реализуемых проектов,

- планируемые/перспективные проекты с началом реализации в 2025 году,

- меры  и действия  для успешной реализации проектов

Индивидуальный  план  привлечения инвестиций

| Наименование показателя | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | 2026 (план) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 135,23 | 122,08 | 135,19 | 148,61 | 161,37 | Глава Екатериновского муниципального района -Зязин Сергей Борисович; Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Екатериновского муниципального района, инвестиционный уполномоченный – Беляев Денис Анатольевич. |
| темп роста инвестиций, % | 117,4 | 110,8 | 108,4 | 107,3 | 105,3 |  |

Ведущие предприятия муниципального образования

| Наименование предприятия | Отрасль и основная продукция | Численность сотруд-ников, чел. | Уровень загрузки производ-ства, % | Реализуемые/планируемые проекты на предприятии | Проблемные вопросы, влияющие на развитие организации и реализацию проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Эльтон" | Сельское хозяйство, растениеводство | 38 | 100 | - | - |
| НАО Индустриальный | Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство | 215 | 100 | - | - |
| ООО "Андреевка" | Сельское хозяйство, растениеводство | 30 | 100 | - | - |
| СХПК Крутоярское | Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство | 82 | 100 | - | - |
| ООО Согласие | Растениеводство и производство муки | 91 | 100 | - | - |
| АО Екатериновский элеватор | Заготовка и хранение продукции растениеводства | 92 | 100 | - | - |

Перечень реализуемых инвестиционных и

инфраструктурных инвестиционных проектов

| № | Наименование проекта | Период реализации | Инвестор | Суть проекта | Привлечение инвестиций, млн. руб. |  |  | Создание рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общий объем по проекту | освоено (на конец 2024 года) | план на 2025/2026 годы | всего | создано (на конец 2024 года) | план на 2025/ 2026 годы |
|  | Сельское хозяйство, охота, рыболовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение сельскохозяйственной продукции | 2024-2026 | ИП Матвеев А.А. | Строительство комплекса по хранению сельскохозяйственной продукции | 25,0 | - | - | 4 | - | - |
|  | Строительство разгрузочной площадки | 2024-2025 | ООО ТРАНС ГРУПП | Строительство разгрузочной площадки | 300,0 | - | - | 10 | - | - |
|  | Строительство маслоэкстракционного завода | 2024-2027 | ГК РУСАГРО | Строительство маслоэкстракционного завода | 14000,0 | - | - | 200 | - | - |
|  | Молочное скотоводство | 2025-2026 | ИП Виноградов А.Н. | Молочное скотоводство | 4,0 | - | - | 3 | - | - |
|  | Разведение коз молочного направления | 2025-2026 | ИП Алексашина Е.А. | Разведение коз молочного направления | 6,33 | - | - | 3 | - | - |

Перечень планируемых / перспективных инвестиционных с началом  реализации в 2025-2026 годах

| № | Наименование проекта | Инвестор / инициатор | Период реализации | Суть проекта | Объем инвестиций, млн. руб. | Создание рабочих мест | Предлагаемые площадки для реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная ниша 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плодовоовощной питомник | ИП Родионов В.Н. | 2025-2030 | Обеспечение района фруктами | 5,0 | 2 | Для реализации инвестиционного проекта определен земельный участок с кадастровым номером 64:12140107:41 |
| 2 | Строительство животноводческой фермы | ИП Виноградов А.Н. | 2025-2030 | Обеспечение молочной и мясной продукции жителей района | 7,0 | 3 | Для реализации инвестиционного проекта определен земельный участок с кадастровым номером 64:12:170106:278 |
| 3 | Строительство мукомольного завода | ООО «Эльтон» | 2025-2028 | Обеспечение продукции жителей области | 250,0 | 15 | Для реализации инвестиционного проекта определен земельный участок с кадастровым номером 64:12:120522:14 |
| 4 | Строительство крупзавода и линии по фасовке | ООО «Андреевка» | 2025-2028 | Обеспечение продукции жителей области | 200,0 | 10 | Для реализации инвестиционного проекта определен земельный участок с кадастровым номером 64:12:120603:238 |
| 5 | Размещение ветроустановок | ПАО «Форвард Энерго» | 2025-2026 | Размещение ветроустановок на территории Красноармейского МР с целью выработки альтернативной энергии | 33700,0 | 10 | Проводится выдел земельных участков под строительство ветроустановок |

Перечень мероприятий для достижения целевых ориентиров, стимулирования инвестиционной активности

| № | Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | ФИО должностного лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и принятие НПА, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности (внесение изменений в действующие НПА и др.) | По мере необходимости | Разработка предложений по совершенствованию правового поля, обеспечивающего благоприятный инвестиционный климат, развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, устранение противоречий между законодательными актами | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики; Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Разработка регламента взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления | ежегодно | Привлечение инвесторов | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики; Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Инвентаризация недвижимого имущества (свободных нежилых помещений и свободных земельных участков, формирование частных земельных участков, перспективных для вовлечения в инвестиционное развитие территории) | Ежегодно | Формирование и поддержание благоприятного климата со своевременным совершенствованием областного законодательства, государственной поддержкой инвестиционной деятельности, активным | Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Разработка/актуализация инвестиционного Профиля Екатериновского муниципального района | Ежегодно | Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Екатериновского района | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики |
|  | Размещение на официальном сайте администрации информации об инвестиционной привлекательности | Ежегодно | Повышение доступности информации в соц.сетях | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики |
|  | Презентация инвестиционного потенциала района, инвестиционных проектов и продукции предприятий | Ежегодно | Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Екатериновского района | Беляев Денис Анатольевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультационной помощи и содействиям инвесторам | Постоянно | Обеспечение инвесторов оперативной информацией по актуальным вопросам инвестирования и создание благоприятного инвестиционного климата, контроль за реализацией проектов (организационная поддержка) | Беляев Денис Анатольевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Создание новых инвестиционных площадок и ведение реестра, в т.ч: | Постоянно | Создание условий для организации новых производств; получение информации о состоянии и перспективах инвестиционной деятельности на территории района | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики; Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Доработка и наполнение информации по свободным площадкам и предоставление информации в АО «Корпорация развития Саратовской области» | 2 раза в год (до 1 июля, до 1 декабря) | Информационная инвестиционная открытость муниципального района | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела и инвестиционной политики; Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Уточнение параметров имеющейся на участках транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры | По мере необходимости | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов к инженерной инфраструктуре | Опарина Людмила Михайловна - председатель комитета архитектуры, капитального строительства, экологии и ЖКХ |
|  | Разработка технических заданий для привлечения инвестиций по свободным площадкам и направление в АО «Корпорация развития Саратовской области» | постоянно | Создание условий для организации новых инвестиционных проектов | Баранова Елена Владимировна - начальник отдела экономики и инвестиционной политики |
|  | Проведение инвентаризации недвижимого имущества (свободных нежилых помещений и свободных земельных участков) находящегося в муниципальной собственности | 1 раз в год до 1 декабря | Получение достоверных данных о недвижимом имуществе | Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Анализ и формирование частных земельных участков перспективных для вовлечения в инвестиционное развитие территории | Ежегодно | Обеспечение условий для организации новых производств на территории Екатериновского муниципального района | Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Выполнение работ по корректировке и утверждению Правил землепользования и застройки | Ежегодно | Создание условий для организации новых производств на территории Екатериновского муниципального района | Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Предоставление субъекта малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков в аренду | По мере необходимости | Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к муниципальному имуществу | Беляев Денис Анатольевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|  | Формирование объектов социальной и инженерной сферы для возможности реализации проектов с использованием МЧП | По мере необходимости | Содействие в реализации инвестиционных проектов | Фомина Оксана Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Опарина Людмила Михайловна - председатель комитета архитектуры, капитального строительства, экологии и ЖКХ |
|  | Оказание помощи при подключении объектов к объектам коммунальной инфраструктуры | По мере необходимости | Содействие в реализации инвестиционных проектов | Опарина Людмила Михайловна - председатель комитета архитектуры, капитального строительства, экологии и ЖКХ |

Возможные подразделы для формирования перечня мероприятий (с учетом действующих и планируемых действий для улучшения работы в  инвестиционной сфере, в т.ч  с учетом мер, определенных в  Инвестиционном  профиле муниципального образования):

- организационные/административные мероприятия (проведение рабочих встреч, совещаний, необходимых для реализации проектов и решения  проблемных вопросов, корректировка и улучшение инвестиционного раздела на сайте администрации и  т.п.,

- нормативная правовая работа - разработка  необходимых   НПА или иных документов, необходимых для  повышения  эффективности работы (внесение изменений в действующие НПА и др.),

- инвентаризации недвижимого имущества (свободных нежилых помещений и свободных земельных участков, формирование  частных земельных участков,  перспективных для вовлечения  в инвестиционное развитие территории,

- разработка  новых бизнес-кейсов (с учетом   свободных площадок и направлением  их использования для реализации  проектов),

- взаимодействие с  организациями, осуществляющими  хозяйственную деятельность на территории муниципалитета, находящимися  в тяжелом  финансовом  или предбанкротном  состоянии, для выявления   проблем  и принятия  мер по недопущению доведения  организаций до банкротства или прекращения/снижения объемов деятельности;

- иные меры и действия муниципальной власти по раскрытию инвестиционного потенциала и привлечению инвестиций на территорию.